Videre oppfølging av TB2026-17 om Digital førstelinje deloppdrag 2 og 3

Foreslåtte tiltak og mulige gevinster

Helsedirektoratet anbefaler at midlene for 2027 innrettes mot å styrke tilbudet av kvalitetssikrede digitale selvhjelps- og behandlingsverktøy for innbyggerne, samtidig som de legger grunnlaget for et bærekraftig økosystem ved å redusere barrierer som i dag hindrer at verktøyene tas i bruk og gir helsegevinster. Barrierene gjelder både digitale selvhjelps- og behandlingsverktøy innbyggerne tar i bruk på eget initiativ, og verktøy som anbefales, henvises til eller tildeles av helsepersonell som del av behandling og oppfølging. Tiltakene vurderes å ha potensial til å bidra til bedre ressursutnyttelse gjennom mer målrettet bruk av helsepersonellressurser, økt egenmestring og redusert behov for konsultasjoner på høyere omsorgsnivå for relevante brukergrupper. Omfanget av gevinstene vil blant annet avhenge av valg av verktøy, implementering i tjenestene og innretning av finansieringsmodeller.

De foreslåtte tiltakene utgjør konkrete og gjennomførbare steg som gir helsegevinster og potensiale for bedre ressursutnyttelse allerede i 2027, samtidig som de bidrar til å redusere noen av barrierene for økt tilgjengelighet og bruk. Det gjenstår flere strukturelle problemstillinger som Helsedirektoratet vil arbeide videre med gjennom blant annet Digital førstelinje og den pågående veilednings- og godkjenningsordningen for helseteknologi. De foreslåtte tiltakene må ses i sammenheng med dette arbeidet. Det forutsettes at tiltakene kan gjennomføres innenfor rammene av gjeldende rett, herunder særlig anskaffelsesregelverket, statsstøtteregelverket og personvernregelverket, men dette må vurderes nærmere. Effektevaluering og følgeforskning forutsettes ivaretatt gjennom samarbeid med forskningsmiljøer, utenfor denne rammen, slik at det etableres et kunnskapsgrunnlag for å oppskalere det som virker.

Helsedirektoratet foreslår følgende fem tiltak:

- Styrke tilbudet av kvalitetssikrede digitale selvhjelps- og behandlingsverktøy på Helsenorge, til anskaffelse av verktøy, blant annet innen psykisk helse og rus. Anskaffelsene samles i dette tiltaket og omfatter de verktøyene som velges ut i samarbeid med fastlegetjenesten og de kommunale lavterskeltilbudene (tiltak 2 og 3). Kan gi innbyggerne raskere og mer likeverdig tilgang til flere kvalitetssikrede digitale verktøy uavhengig av bosted, og kan bidra til å avlaste helse- og omsorgstjenesten.

- Utprøving av digitale selvhjelps- og behandlingsverktøy i allmennlegetjenesten, i samarbeid med Norsk forening for allmennmedisin og utvalgte fastleger. Verktøyene anskaffes under tiltak 1, mens disse midlene dekker utprøving og implementering i en fastlegekontekst, herunder å vurdere utprøving av en kompensasjonsordning som omfatter digitale verktøy og kommunale lavterskeltilbud. Utprøvingen vil gi kunnskap om dokumentert klinisk nytte i en fastlegekontekst og om insentivmodellen kan skaleres nasjonalt.

- Utprøving av digitale selvhjelps- og behandlingsverktøy innen friskliv, læring, mestring og rehabilitering, i samarbeid med kommunale lavterskeltilbud. Verktøyene anskaffes under tiltak 1, mens disse midlene dekker utprøving, implementering og frikjøp av kapasitet til digital omstilling i kommunene. Har potensial til å bidra til et mestringsløft i kommunene og styrke det forebyggende arbeidet der sykdomsbyrden kan reduseres.

- Redusere noen utvalgte identifiserte barrierer for økt bruk av digitale selvhjelps- og behandlingsverktøy

  - Som et første steg etableres en felles oversikt over tilgjengelige kvalitetssikrede digitale verktøy og kommunale lavterskeltilbud

  - Over tid integrere den felles oversikten i pasientjournalsystemer, slik at fastlegene på sikt kan tildele tilgang til digitale verktøy og kommunale lavterskeltilbud direkte fra journalsystemene

  - Juridiske og medisinske avklaringer av ansvarsforhold ved bruk og tildeling av tilgang til digitale verktøy og kommunale lavterskeltilbud

Gjør det enklere for helsepersonell å veilede og tildele verktøy, og avklarer ansvarsforhold. Styrker integrasjon mellom fastlegetjenesten, digitale verktøy og kommunale lavterskeltilbud slik at det inngår i et sammenhengende tilbud til innbyggerne

- Anskaffe, forvalte og bistå med implementering av digitale selvhjelps- og behandlingsverktøy

  - Styrke Helsedirektoratets arbeid med anskaffelse og forvaltning av digitale verktøy, samt med å etablere en mer systematisk tilnærming til vurdering, innføring og oppfølging av digitale verktøy på tvers av helse- og omsorgssektoren

  - Bygge kompetanse og metodikk for å bistå med implementering i helse- og omsorgstjenesten, gjennom veiledning, kompetanseutvikling og erfaringsdeling

Dette gir tillit hos innbyggere og helsepersonell, forutsigbarhet for leverandørene, og legger til rette for stegvis utvikling av et mer bærekraftig økosystem for digitale verktøy.

De foreslåtte tiltakene kombinerer nasjonal skalering (tiltak 1), utprøving i sentrale tjenester (tiltak 2 og 3), reduksjon av systemiske barrierer (tiltak 4) og etablering av kapasitet og metodikk for forvaltning, vurdering og implementering av digitale verktøy (tiltak 5). Tiltakene utfyller hverandre og bør ses i sammenheng for å sikre et helhetlig løp fra anskaffelse og utprøving til implementering og videre skalering. Hoveddelen av midlene er beregnet til anskaffelse av digitale selvhjelps- og behandlingsverktøy og utprøving og implementering sammen med tjenesten (tiltak 1-3).

Begrunnelse for tiltak 1 – Styrke tilbudet av kvalitetssikrede digitale verktøy på Helsenorge

Midlene skal brukes til å anskaffe kvalitetssikrede digitale selvhjelps- og behandlingsverktøy som gjøres tilgjengelige for innbyggere via Helsenorge. Anskaffelsene prioriteres innen områder med stor sykdomsbyrde og godt dokumentert effekt av digitale verktøy. Aktuelle områder kan for eksempel være psykisk helse, rus, søvnproblemer, svangerskap og barsel, og muskel- og skjelettplager, men endelig prioritering gjøres i samarbeid med fastlegetjenesten og de kommunale lavterskeltilbudene, på bakgrunn av behov, modenhet og tilgjengelige verktøy. Dette bidrar til at verktøyene velges ut i tråd med tjenestenes behov og gir bedre forutsetninger for faktisk bruk og implementering. Av konkurransehensyn navngis ikke konkrete verktøy på dette stadiet; utvelgelsen skjer gjennom ordinære anskaffelsesprosesser. Verktøyene vil gjøres tilgjengelige som selvhjelp for innbyggere og prøves ut i tjenesten gjennom tiltak 2 og 3.

Behovet er betydelig. I dag er tilgangen til kvalitetssikrede digitale verktøy fragmentert, og den enkelte kommune eller virksomhet må selv vurdere, anskaffe og forvalte løsninger. Mange virksomheter driver egenutvikling av verktøy, som også kan forsterke fragmentert tilgang og ulik praksis. Det gir et stort antall parallelle prosesser, høy samlet ressursbruk og store geografiske forskjeller i tilbudet til innbyggerne.

For å øke bruken av digitale selvhjelpsverktøy må løsningene være kvalitetssikrede og lett tilgjengelige både for innbyggere som ønsker å finne dem selv, og for helsepersonell som enkelt kan veilede og tildele dem til pasienter som selv ikke finner eller tar i bruk tilbudene på egen hånd.

En nasjonal anskaffelse innebærer at lettere tilstander kan møtes med digital selvhjelp og veiledet behandling på et tidlig trinn, noe som avlaster helse- og omsorgstjenesten. Samtidig oppnås stordriftsfordeler ved at ett nasjonalt innkjøp erstatter mange lokale anskaffelser, med lavere samlet ressursbruk og mer enhetlig kvalitet.

Tiltaket forutsetter at verktøyene anskaffes i samarbeid med fastlegetjenesten og de kommunale lavterskeltilbudene i tiltak 2 og 3. Arbeidet med anskaffelsene må begynne høsten 2026 hvis målet er et styrket tilbud første halvdel av 2027. Tiltaket forutsetter årlig finansiering for dekning av løpende lisens- og forvaltningskostnader for verktøyene som anskaffes.

Begrunnelse for tiltak 2 – Utprøving av digitale selvhjelps- og behandlingsverktøy i allmennlegetjenesten

Midlene skal brukes til et utprøvingsprosjekt av digitale verktøy i fastlegetjenesten, gjennomført i samarbeid med Norsk forening for allmennmedisin og et utvalg fastleger. Verktøyene anskaffes under tiltak 1, og midlene dekker selve utprøvingen og implementeringen i en fastlegekontekst. En sentral del er å vurdere en kompensasjonsordning som kompenserer de utvalgte fastlegene ved tildeling av tilgang til digitale verktøy og til kommunale lavterskeltilbud.

Fastlegen har en nøkkelrolle i å anbefale, tildele og følge opp digitale verktøy, men verktøyene tas i for liten grad i bruk, blant annet fordi de verken er godt integrert i arbeidsflyten eller understøttet av egne økonomiske insentiver. Selv om fastlegene får kompensasjon for konsultasjonstiden, finnes det i dag ingen egen kompensasjon for tildeling og oppfølging av digitale verktøy.

Verktøyene må være enkle å finne og enkle å ta i bruk i den kliniske hverdagen. Tiltaket henger derfor tett sammen med arbeidet med en samlet oversikt og stegvis journalintegrasjon (tiltak 4), som skal gjøre verktøyene enkle å finne og mulig å tildele direkte fra fastlegenes journalsystemer.

Henvisning til digitale verktøy og kommunale lavterskeltilbud kan i noen tilfeller erstatte legemiddelbehandling og henvisning til spesialisthelsetjenesten, redusere ventetiden og gi relevant støtte i ventetid, samt dirigere innbygger raskere til rett omsorgsnivå.

Det at arbeidet gjøres sammen med Norsk forening for allmennmedisin og fastlegene selv, gir nødvendig profesjonsforankring og øker sannsynligheten for varig bruk.

Begrunnelse for tiltak 3 – Utprøving av digitale selvhjelps- og behandlingsverktøy innen friskliv, læring, mestring og rehabilitering

Midlene skal brukes til et utprøvingsprosjekt av digitale verktøy i kommunale lavterskeltilbud innen friskliv, læring, mestring og rehabilitering, gjennomført i samarbeid med utvalgte kommuner. Verktøyene anskaffes under tiltak 1, mens midlene her dekker utprøving, implementering og frikjøp av kapasitet til den digitale omstillingen i kommunene.

Behovet er knyttet til kommunenes kapasitet og kompetanse til å ta i bruk og integrere digitale verktøy i eksisterende tjenester, selv når verktøyene finnes og er kvalitetssikret. Ved å frikjøpe kapasitet senkes terskelen for å gjennomføre omstillingen i praksis.

Området har et stort forebyggingspotensial. En vesentlig andel av sykdomsbyrden skyldes ikke-smittsomme sykdommer som i stor grad kan forebygges, og friskliv, læring, mestring og rehabilitering er nettopp de områdene der digital egenmestring kan gi tidlig effekt. Tiltaket har potensial til å gi et mestringsløft i kommunene, styrke det forebyggende arbeidet og øke tilgjengeligheten til lavterskeltilbud.

Begrunnelse for tiltak 4 – Redusere noen utvalgte identifiserte barrierer for økt bruk av digitale selvhjelps- og behandlingsverktøy

Midlene skal brukes til å redusere noen konkrete barrierer som i dag hindrer at digitale verktøy tas i bruk i forebygging, behandling og oppfølging.

For det første finansieres arbeid med å gjøre verktøyene enkle å finne og enkle å ta i bruk for helsepersonell. Som et første steg etableres en felles oversikt over tilgjengelige kvalitetssikrede verktøy og kommunale lavterskeltilbud, rettet mot helsepersonell og synlig for innbyggere på Helsenorge. I dag mangler helsepersonell en slik samlet oversikt. Verktøykatalogen på Helsenorge har et annet formål og en annen målgruppe, og dekker ikke dette behovet. På sikt legges det opp til en stegvis journalintegrasjon slik at fastleger enkelt kan tildele tilgang til verktøy direkte fra journalsystemet. Tilnærmingen er bevisst stegvis, slik at avhengigheten til journalsystemene og deres leverandører ikke blir en flaskehals som bremser fremdriften.

For det andre finansieres arbeid med nødvendige juridiske og medisinske vurderinger knyttet til ansvarsforhold. Vurderinger og veiledning av ansvarsforhold knyttet til blant annet krav til faglig forsvarlighet, plassering av ansvar for behandling av personopplysninger og produktansvar for verktøyet forutsetter avklaringer på tvers av flere regelverk. Forvaltningen av regelverket er plassert i ulike etater, herunder Helsedirektoratet, Datatilsynet og Direktoratet for medisinske produkter.

Usikkerhet om ansvarsforhold er en barriere for bred innføring og bruk. Midlene skal derfor brukes til å utrede og vurdere ansvarsforholdene, slik at det blir trygt og forutsigbart for helsepersonell å ta i bruk digitale verktøy i pasientbehandling.

Gevinstene er at det blir enkelt og trygt for helsepersonell å veilede og tildele tilgang til digitale verktøy og kommunale lavterskeltilbud, og at avklarte ansvarsforhold bidrar til trygghet for både klinikere og innbyggere. Tiltaket bidrar til å koble digitale verktøy sammen med fastlegetjenesten og kommunale lavterskeltilbud, slik at innbyggerne møter et mer sammenhengende tilbud.

Begrunnelse for tiltak 5 – Anskaffe, forvalte og bistå med implementering av digitale selvhjelps- og behandlingsverktøy

Midlene skal brukes til å bygge kompetanse, kapasitet og metodikk for å anskaffe, forvalte og implementere digitale verktøy på en forutsigbar og helhetlig måte som møter tjenestens behov. Dette omfatter nødvendige juridiske vurderinger i forkant av anskaffelser, for å avklare handlingsrommet innenfor gjeldende rett, samt forvaltning av de verktøyene Helsedirektoratet kjøper inn og støtte til implementering i helse- og omsorgstjenesten.

Det eksisterer i dag ikke en omforent struktur for å vurdere behov, kvalitet og sikkerhet ved anskaffelser og utvikling av digitale verktøy. I tillegg er regelverksbildet komplekst. Dette gir varierende kvalitet på både anskaffelse, forvaltning og implementering, og fører til dobbeltarbeid og uforutsigbarhet for både helsetjenesten og leverandørene, som mangler en tydelig vei inn i det offentlige tilbudet. Dette tydeliggjør behovet for å styrke Helsedirektoratets arbeid med anskaffelser, forvaltning og oppfølging av egne anskaffelser, og etablere en mer systematisk tilnærming til vurdering, innføring og oppfølging av digitale verktøy på tvers av helse- og omsorgssektoren.

Det legges til grunn at egne anskaffelser i første omgang kan bidra til å styrke tilbudet, samtidig som det arbeides for et mer bærekraftig økosystem over tid, der markedet og andre ordninger i større grad ivaretar tilbudet. Det bør etableres kompetanse, kapasitet og metodikk for veiledning, oppfølging, implementering og erfaringsdeling, i tråd med beste praksis og erfaringer fra veilednings- og godkjenningsordningen for helseteknologi. Dette arbeidet vil inngå som en del av den videre utviklingen av Digital førstelinje og ses i sammenheng med øvrige tiltak på området.